## Métricas
PROYECTO: |  | Historias Clínicas
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0625 | 13:20 | 14:30 | 0.048611
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0 | 0:00 | 0:00 | 0
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 12:05 | 12:20 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | crear proyecto y clase polinomio |  |  | 4 | 0.0020833 | 16:57 | 17:07 | 0.0069444 | 0 | 0:00 |  | 0.0069444
3 | evaluarMSucesivas() |  |  | 10 | 0.0034722 | 17:07 | 17:20 | 0.0090278 | 0 | 0:00 |  | 0.0090278
4 | evaluar recursiva() |  |  | 10 | 0.0069444 | 17:20 | 17:25 | 0.0034722 | 0 | 0:00 |  | 0.0034722
5 | evaluarRecursivaPar() |  |  | 10 | 0.0034722 | 17:26 | 17:28 | 0.0013889 | 1 | 0:15 |  | 0.011806
6 | evaluarPow() y evaluarHorner() |  |  | 20 | 0.020833 | 16:00 | 16:30 | 0.020833 | 1 | 0:02 | 152 | 0.022222
7 | crear clase biomio de newton y constructores |  |  | 20 | 0.0069444 | 16:30 | 16:45 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 40 | 0.010417
8 | factorial, factorial rec, combinatoria y potencias juntas |  |  | 20 | 0.020833 | 16:45 | 18:00 | 0.052083 | 0 | 0:00 | 30 | 0.052083
9 | resolver binomio (con sus diferentes posibles calculos de coeficiente) |  |  | 80 | 0.041667 | 16:02 | 17:30 | 0.061111 | 0 | 0:00 | 100 | 0.061111
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 174 | 0.10625 | - | - | 0.16528 | 2 | 0.011806 | 322 | 0.17708
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 18:20 | 18:30 | 0.0069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 322
LOC / Hora |  |  | 75.7647
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.6211%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.048611 | 20%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0 | 0%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.010417 | 4.286%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0069444 | 2.857%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.011806 | 4.857%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.16528 | 68%
Tiempo Total |  |  | 0.24306
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])